| REUNION DU CLUSTER ABRI/NFI |
| --- |
| Nature de la réunion | Réunion mensuelle du cluster |
| Date | 30 Juin 2016 | Heures | 14h30 |
| Facilitateur | Jean Ruberintwari, Coordinateur du cluster | Lieu | Bureau de l’UNHCR |
| Secrétariat | Coordination du cluster | # participant/# total des membres | 5/8 |
| Présences | UNHCR, NRC, ADRA, STOP-SAHEL |
| Absents | OIM, OCHA, ACTED |
| Excusés | CRLux |

AGENDA

| Heures | Discussions |
| --- | --- |
| 14h30 – 14h45 | TOUR de TABLE Tour de table, Suivi des points d’action de la dernière réunion. |
| 14h45 – 15h00 | MOUVEMENT DES POPULATIONS Situation des déplacés de Niono en terme d’accès à l’abri et au Biens Ménagers Essentiels, Rapport CMP du mois de mai 2016 |
| 15h00– 15h15 | OUTIL D’EVALUATION Présentation de la fiche d’évaluation rapide du cluster mise à jour, Validation du questionnaire. |
| 15h15-15h30 | EVALUATION DES PERFORMANCE DU CLUSTER Présentation des résultats de l’évaluation de la performance du cluster abris du mois d’Avril Plan d’action pour l’amélioration de la performance |
| 15h30 – 15h45 | ETAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS : CERF Présentation par Stop Sahel de ses activités abris dans le NORD |
| 15h45 – 16h00 | DIVERS Etat des financements du cluster, Périodicité de la mise à jour de la 4W |

| I – TOUR DE TABLE. |
| --- |
| Après le tour de table, le facilitateur a présenté l’ordre du jour, et a demandé son amendement. Aucun amendement à l’agenda n’a été effectué et l’agenda a été validé. |
| II. SUIVI DES POINTS D’ACTION |
| Le coordonnateur du cluster abri/NFI va mettre à jour le questionnaire d’évaluation rapide du cluster et le partagé avec tous les membres. ( Le questionnaire abri/NFI a été mis à jour et soumis pour validation à l’AG Stop sahel discute avec le Cluster pour préparer les TdR afin d’organiser une mission d’évaluation des besoins spécifiques en abris et NFI. ( Action faite, Stop sahel et le cluster ont élaboré les TdR, et une évaluation des besoins a été faite. Le coordonnateur du cluster partage la composition du kit NFI validé et les spécifications avec tous les membres du cluster. ( Action faite, la composition et les spécifications du kit NFI ont été annexé au compte rendu de la dernière rencontre du mois de mai 2016 Au Coordonnateur du cluster : Partager les présentations faites, avec les membres du cluster, ( Action faite Aux membres : Remplir la matrice 4 W et partager la version complétée avec le coordonnateur du cluster. ( Partiellement faite, Certains membres ont partagé leur 4W mise à jour d’autres pas encore. |
| II – IDP : SITUATION DES DEPLACEES |
| Présentation / Discussions | II.1. Situation des déplacées de NIONO en terme d’accès à l’abri/NFI Faisant suite aux différents rapports concernant les déplacés de Niono, dans la région de Ségou, résultants des visites et évaluations de terrain effectuées par la MINUSMA et l’ONG CARE, le cluster abri à travers le partenaire Stop Sahel a organisé une mission sectorielle d’évaluation des besoins en abri/NFI, du 06 au 09 juin 2016, dont les résultats sont repris ci-dessous : Sur le total de 199 Ménages Déplacés, 80 ménages ont été enquêtés, répartis sur 3 communes sur 5 communes d’installation, La mission a pu constater que : Intention de retour : 76% ne souhaitent plus retourner dans leur localité d’origine, Besoins : 100% de ménages ont exprimé le besoin en abris et NFI, en plus des besoins alimentaires. Logement : 85% vivent dans des cases improvisées, Démographie : 24% des PDI’s constitué par des enfants de moins de 5ans, Recommandations et Actions au Cluster Abri/NFI Fourniture des abris d’urgence aux ménages La distribution immédiate des NFI’s: Bidons, seaux, Savons, nattes, couvertures et ustensiles de cuisine Actions entreprises par le cluster Un plaidoyer auprès des partenaires qui ont des activités abris /NFI dans la région, a été fait, mais peu de partenaires ont répondu favorablement à la demande, il est à noter que Stop-Sahel est en discussion avec l’UNHCR pour voir dans quelle mesure assister ces IDP’s. II.2. Rapport CMP du mois de mai 2016 A la date du 31 mai 2016, les partenaires de la CMP (Commission Mouvement des populations) ont comptabilisé 37 801 personnes déplacées internes, soit 7 176 ménages, ce qui correspond à une augmentation de 240 individus par rapport aux données du 25 mai 2016 (37 561 PDIs), Et une augmentation de 1,039 personnes p/r au rapport du mois passé. En parallèle, 48 947 rapatriés spontanés ont été enregistrés par les équipes de la DNDS et 135 417réfugiés maliens dans les pays limitrophes par l’UNHCR. |

| III. OUTIL D’EVALUATION |
| --- |
| Discussions/ Présentation | La dernière réunion du cluster avait recommandé au coordonnateur abris de mettre à jour le questionnaire d’évaluation rapide du cluster abris existant et de présenter la version révisée lors de la prochaine réunion. Après avoir recueilli les commentaires et suggestions des partenaires sur les questions contenues dans la grille, elle devrait être révisée et présentée en assemblée général du cluster pour validation. Vu que la plupart des commentaires des membres étaient parvenus au coordonnateur tardivement, ce dernier n’a pas eu le temps d’intégrer toutes les suggestions dans la fiche et a proposé de valider le questionnaire lors de la prochaine rencontre du mois de Juillet. Cependant une présentation du contenu du questionnaire a été faite par le coordonnateur du cluster qui a rappelé le but du questionnaire et sa composition. En effet, l’évaluation rapide consiste à analyser la situation et les besoins durant la phase critique post catastrophe afin de déterminer le type d’assistance nécessaire pour une réponse immédiate, et cette évaluation est faite en partie sur base d’un questionnaire. Le questionnaire abri/NFI peut être subdivisé en trois grandes sections : Données sur la source de l’information : La partie renseigne sur les contacts de l’enquêteur ainsi que le profil de l’informateur, sans oublier les coordonnées géographiques du lieu. Données sur le profil du ménage et son intention de retour : la partie renseigne sur le profil du ménage, et sur son intention de retour dans son territoire d’origine. Conditions de vie et les besoins abris/Nfi non couverts : Cette partie évalue l’état de l’abri, les avoirs du sinistré en rapport avec les articles ménagers essentiels et les besoins cruciaux du ménage. |

| IV. EVALUATION DES PERFORMANCE DU CLUSTER |
| --- |
| Discussions/ Présentation | Le processus de l’évaluation de la performance du cluster a été initié par le cluster abris au niveau global, afin que les partenaires et les membres du cluster, à partir de 7 fonctions clefs du cluster puissent déceler les forces et les faiblesses de leur cluster dans le but d’améliorer ses performances. A la fin de l’évaluation un plan d’action doit être fait pour améliorer les points dont les performances sont jugés faibles. Résumé des résultats de l’évaluation S’agissant du processus: le taux de participation : Partner type Numbers partners responding Total number of partners Response rate (%) International NGOs 3 4 75% National NGOs 1 1 100% UN organizations 3 3 100% IFRC/ICRC 1 1 100% National authority 0 0 N/A Total 8 8 94% S’agissant des résultats : 7 fonctions clefs étaient évaluées avec 12 questions principales: 2 cotées ‘’Good’’ soit 17% 4 notées ‘’Satisfactory’’ soit 33% 6 notées ‘’Unsatisfactory’’ soit 50% 0 Cotées ‘’Weak’’ soit 0% Un plan d’action pour l’amélioration des points ‘’faibles’’ et ‘’insatisfaisants’’ est en cours d’élaboration et sera présenté pour approbation lors de la prochaine rencontre du cluster. |
| V. ETAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS : CERF |
|  | Les présentations sur l’état de la mise en œuvre des projets et plus particulièrement les projets CERF seront régulièrement mises sur l’agenda, ce qui va donner une information à jour de l’évolution des travaux et des difficultés de mise en œuvre. Pour cette première présentation, c’est le membre du cluster Stop Sahel qui a fait une brève présentation sur ses activités articulées autour de 5 points principaux : Les objectifs du projet : Le projet vise l’appui à la réintégration des rapatriés maliens dans les régions de Gao et Mopti. 450 ménages auront l’accès à l’abri dans les 2 régions, dont 230 abris traditionnels adaptés à la vie nomade et 220 abris en banco. Financement : Le financement est constitué en partie par le CERF et une autre partie par l’UNHCR, pour un montant de plus de 237 million de FCFA Stratégie/Méthodologie d’intervention : La stratégie se résume en 3 étapes, à savoir 1) la mise en place des mécanismes de mise en œuvre constituant la phase préparatoire, 2) la phase opérationnelle qui est la phase d’exécution du projet et 3) la phase de suivi et évaluation, qui comprend le contrôle des travaux et l’évaluation du processus de la mise en œuvre. Etat de la mise en œuvre : au 30 juin 80% des maisons en banco étaient en chantier et les cases traditionnels sont encore à l’étape d’approvisionnement pour la plupart d’entre elles. Défis : Les défis sont surtout sécuritaires et la sensibilisation des bénéficiaires sur l’approche abris, dans la mise en œuvre des abris traditionnels et abris en banco. |
| V. ETAT DE FINANCEMENT DE SRP 2016 |
| Discussions/Présentation |  |
| ACTIONS ET RECOMMENDATIONS |
| Action | Responsable | Période d’exécution |
| Suivi des discussions entre le bureau HCR de Mopti et Stop sahel su la possibilité d’assistance des déplacées de Niono | Stop Sahel | 15/07 |
| Intégrer les commentaires des partenaires dans le questionnaire d’évaluation et le présenter au membre pour validation | Coordonnateur cluster | 23/07 |
| Préparer un plan d’action pour l’amélioration de la performance du cluster qui sera présenté lors de la réunion cluster de juillet | Coordonnateur | 20/07 |
| Préparer une mise à jour de la 4W contenant les inputs des partenaires | Coordonnateur + partenaires | 20/07 |

LISTE DES PRESENCES

| Prénom/Nom | Agence | Email | Tel |
| --- | --- | --- | --- |
| Jean RUBERINTWARI | UNHCR | ruberinj@unhcr.org | 75-99-72-43 |
| Antonio Battista | NRC | Antonio.battista@nrc.no |  |
| Dramane Arby | STOP-sahel | arbydramane@yahoo.fr | 77-19-08-99 |
| Diabate Amadou | ADRA-Mali | a.diabate@adra.ml.org | 77-19-08-99 |