## SCE DES DONNEES (hidden)
MOIS | ORG_LIST | BAILLEURS | ACTIVITE | INDICATEUR | UNITE | REGION | GAO | KIDAL | MOPTI | TOMBOUCTOU | MENAKA
Janvier | NRC | ECHO | Distribution de kit outils/matériaux de construction aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # des kits outils/matériaux de construction pour les rétounés, rapatriés, PDIs,et populations d'accueil vulnèrables | Kit NFI |  | Ansongo | Abeibara | Bandiagara | Dire | Anderamboukane
Février | ADRA | OFDA | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit |  | Bourem | Kidal | Bankass | Goundam | Tindermele
Mars | UNHCR | DIFID | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Tente traditionnelle nomade, case nomade | Cercles | Gao | Tessalit | Djenné | Gourma-Rharous | Alaka
Avril | IRW | EU | Distribution de tentes ou cases traditionnelles pour les nomades dans les zones de retour | # de kits pour les tentes nomades ou abris traditionnels distribuées pour les retournés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit outils/ kit matériaux de construction |  |  | Tin-Essako | Douentza | Niafunke | Inekar
Mai | OIM | SIDA | Distribution de NFI pour les populations vulnérables victimes d'inondations | # des kits NFI distribués aux ménages vulnèrables victimes d'inondation | Kit minimum abris d'urgence (bâches, cordes, natte…) |  |  |  | Koro | Tombouctou | Menaka
Juin | CRLux | UNHCR | Distribution des tentes/bâches pour les ménages vulnèrables victimes d'inondations | # de tentes/bâches distribuées aux victimes d'innondation |  |  |  |  | Mopti
Juillet | DGPC | UNICEF | Distribution de kit outils/matériaux de construction en faveur des populations vulnérables victimes d'inondation | # de kits outils/matériaux de construction distribués aux ménages victimes d'inondations |  |  |  |  | Tenenkou
Aout | CICR | MAELux |  | # de kit minimum abris d'urgence (bâche, corde, natte…) distribués |  |  |  |  | Youwarou
Septembre | ACTED | JICA
Octobre | STOP SAHEL | CICR
Novembre |  | CERF
Decembre

## 4W_Reduite (2)
|  |  |  | Draft 26 février 2016 | 4W - ABRIS-NFI - MALI - 2013-2017
NOM DE L'ORGANISATION:
STOP-SAHEL |  | Personne de contact: Dramane ARBY tel 77 19 08 99/ email : arbydramane@yahoo.fr
Date de mise à jour: 16/03/2017
Pour complèter le tableau, saisir une ligne par projet (titre), une par activité, une par indicateur et une ligne par commune
Merci de bien vouloir renvoyer le tableau complété à Madame Toné, Assistante Gestionnaire de l'Information, cluster Protection. Contact: Kantet@unhcr.org Tel: 76193164
avec copie à abrisclustermali@gmail.com
QUI? |  | QUOI? | [5 empty] | OU? COMBIEN? |  |  |  |  | QUAND? |  | POUR QUI? | [15 empty] | Commentaires
ORGANISATION | FINANCEMENT(S) | TITRE DU PROJET | BUDGET (US$) | ACTIVITES | INDICATEUR | UNITE | Quantité ciblée par le projet | REGION | CERCLE | Commune | Qtés réalisées trimestrielle par commune | Qtés réalisées (cumul), total depuis le début du projet par commune | Date début du projet | Date de fin | Rapatriés |  |  | Retournés |  |  | PDI |  |  | Communautés d'accueil |  |  | Grand Total
[15 empty] | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total personnes | Hommes | Femmes | Total ménages
STOP SAHEL | UNHCR | Appui a la reintegration des rapatries maliens dans les regions de Mopti et Gao | …. | Réhabilitation/reconstruction de 100 maisons en banco et 100 abris traditionnels dans la région de Mopti | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit | 162 | Mopti | Douentza | Hairé | …. | 162 | 1er Janvier 2016 | 2016-12-31 | 726 | 384 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 96 | 150 | 972 | 467 | 505 | 162 | 6
STOP SAHEL | UNHCR | Appui a la reintegration des rapatries maliens dans les regions de Mopti et Gao | …. | Réhabilitation/reconstruction de 100 maisons en banco et 100 abris traditionnels dans la région de Mopti | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit | 11 | Mopti | Douentza | Douentza | …. | 11 | 1er Janvier 2016 | 2016-12-31 | 66 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 18 | 48 | 11 | 6
STOP SAHEL | UNHCR | Appui a la reintegration des rapatries maliens dans les regions de Mopti et Gao | …. | Réhabilitation/reconstruction de 100 maisons en banco et 100 abris traditionnels dans la région de Mopti | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit | 3 | Mopti | Douentza | Hombori | …. | 3 | 1er Janvier 2016 | 2016-12-31 | 132 | 78 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 78 | 54 | 22 | 6
STOP SAHEL | UNHCR | Appui a la reintegration des rapatries maliens dans les regions de Mopti et Gao | …. | Réhabilitation/reconstruction de 100 maisons en banco et 100 abris traditionnels dans la région de Mopti | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit | 22 | Mopti | Mopti | Konna | …. | 22 | 1er Janvier 2016 | 2016-12-31 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 3 | 6
STOP SAHEL | UNHCR | Appui a la reintegration des rapatries maliens dans les regions de Mopti et Gao | …. | Réhabilitation/reconstruction de 100 maisons en banco et 100 abris traditionnels dans la région de Mopti | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit | 2 | Mopti | Mopti | Mopti | …. | 2 | 1er Janvier 2016 | 2016-12-31 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 6
STOP SAHEL | UNHCR | Appui a la reintegration des rapatries maliens dans les regions de Mopti et Gao | …. | Réhabilitation/reconstruction de 100 maisons en banco et 30 abris traditionnels dans le Cercle Menaka | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit | 50 | Gao | Menaka | Menaka | …. | 50 | 1er Janvier 2016 | 2016-12-31 | 240 | 162 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 30 | 300 | 192 | 108 | 50 | 6
STOP SAHEL | UNHCR | Appui a la reintegration des rapatries maliens dans les regions de Mopti et Gao | …. | Réhabilitation/reconstruction de 100 maisons en banco et 30 abris traditionnels dans le Cercle Menaka | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit | 80 | Gao | Menaka | Anderanboukane | …. | 80 | 1er Janvier 2016 | 2016-12-31 | 384 | 204 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 78 | 18 | 480 | 282 | 198 | 80 | 6
STOP SAHEL | UNHCR | Appui a la reintegration des rapatries maliens dans les regions de Mopti et Gao | …. | Réhabilitation/reconstruction de 30 maisons en banco et 120 abris traditionnels dans les région de Gao et Tombouctou | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit | 58 | Gao | Gao | Gao | …. | 58 | 1er Janvier 2016 | 2016-12-31 | 282 | 120 | 162 | 42 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 348 | 132 | 216 | 58 | 6
STOP SAHEL | UNHCR | Appui a la reintegration des rapatries maliens dans les regions de Mopti et Gao | …. | Réhabilitation/reconstruction de 30 maisons en banco et 120 abris traditionnels dans les région de Gao et Tombouctou | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit | 30 | Gao | Ansongo | Labbezanga | …. | 30 | 1er Janvier 2016 | 2016-12-31 | 120 | 12 | 108 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 | 180 | 18 | 162 | 30 | 6
STOP SAHEL | UNHCR | Appui a la reintegration des rapatries maliens dans les regions de Mopti et Gao | …. | Réhabilitation/reconstruction de 30 maisons en banco et 120 abris traditionnels dans les région de Gao et Tombouctou | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit | 32 | Tombouctou | Gourma Rharous | Gossi | …. | 32 | 1er Janvier 2016 | 2016-12-31 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 192 | 36 | 156 | 32 | 6
STOP SAHEL | UNHCR | Appui a la reintegration des rapatries spontanés maliens | ….. | Réabilitation de 100 cases en banco et a la realisation de 100 abris traditionnels dans la region de Mopti | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit | 200 | Mopti |  |  |  |  | 1er Janvier 2017 | 2017-12-31
CRL | MAE | Projet de soutien aux populations du Nord Mali victimes des conflits | 495 975,72 | Construction de maisons et latrines en banco | # d'habitats réalisés | Habitat réalisé | 160 | Tombouctou | Tombouctou | Alafia | …. | 91 | 2014-07-01 | 2015-06-01 |  | 0 | 0 | 546 | 273 | 273 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 546 | 273 | 273 | 91 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Projet de soutien aux populations du Nord Mali victimes des conflits | 495 975,72 | Construction de maisons et latrines en banco | # d'habitats réalisés | Habitat réalisé | 160 | Tombouctou | Tombouctou | Salam | …. | 40 | 2014-07-01 | 2015-06-01 |  | 0 | 0 | 240 | 120 | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 240 | 120 | 120 | 40 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Projet de soutien aux populations du Nord Mali victimes des conflits | 495 975,72 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribué | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 20 | Tombouctou | Tombouctou | Alafia | …. | 20 | 2014-07-01 | 2015-06-01 |  | 0 | 0 | 120 | 60 | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 60 | 60 | 20 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Projet de soutien aux populations du Nord Mali victimes des conflits | 495 975,72 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribué | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 20 | Tombouctou | Gourma Rharous | Haribomo | …. | 8 | 2014-07-01 | 2015-06-01 |  | 0 | 0 | 48 | 24 | 24 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 48 | 24 | 24 | 8 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | UNHCR | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 162737 | Réhabilitation de cases banco | # de cases banco réhabilitées | Case banco réhabilitée | 45 | Tombouctou | Tombouctou | Tombouctou | …. | 30 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |  | 0 | 0 | 180 | 90 | 90 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 180 | 90 | 90 | 30 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | UNHCR | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 162737 | Réhabilitation de cases banco | # de cases banco réhabilitées | Case banco réhabilitée | 45 | Tombouctou | Goundam | Goundam | …. | 15 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 90 | 45 | 22.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 | 45 | 45 | 15 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | UNHCR | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 162737 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribués | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 180 | Tombouctou | Goundam | Gargando | …. | 50 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 300 | 150 | 75 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 150 | 150 | 50 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | UNHCR | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 162737 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribués | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 180 | Tombouctou | Goundam | Douekire | …. | 40 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 240 | 120 | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 240 | 120 | 120 | 40 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | UNHCR | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 162737 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribués | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 180 | Tombouctou | Gourma Rharous | Haribomo | …. | 90 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 540 | 270 | 135 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 540 | 270 | 270 | 90 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 270 668,632 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribués | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 625 | Tombouctou | Gourma Rharous | Haribomo | …. | 82 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |  | 0 | 0 | 492 | 246 | 246 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 492 | 246 | 246 | 82 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 270 668,632 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribués | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 625 | Tombouctou | Gourma Rharous | Gourma Rharous | …. | 50 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |  | 0 | 0 | 300 | 150 | 150 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 150 | 150 | 50 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 270 668,632 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribués | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 625 | Tombouctou | Tombouctou | Salam | …. | 64 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |  | 0 | 0 | 384 | 192 | 192 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 192 | 192 | 64 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 270 668,632 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribués | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 625 | Tombouctou | Tombouctou | Ber | …. | 100 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |  | 0 | 0 | 600 | 300 | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 600 | 300 | 300 | 100 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 270 668,632 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribués | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 625 | Tombouctou | Tombouctou | Aglal | …. | 30 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |  | 0 | 0 | 180 | 90 | 90 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 180 | 90 | 90 | 30 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 270 668,632 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribués | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 625 | Tombouctou | Tombouctou | Bourem Inaly | …. | 25 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |  | 0 | 0 | 150 | 75 | 75 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150 | 75 | 75 | 25 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 270 668,632 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribués | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 625 | Tombouctou | Tombouctou | Alafia | …. | 105 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |  | 0 | 0 | 630 | 315 | 315 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 630 | 315 | 315 | 105 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 270 668,632 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribués | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 625 | Tombouctou | Goundam | Douekire | …. | 25 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |  | 0 | 0 | 150 | 75 | 75 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150 | 75 | 75 | 25 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 270 668,632 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribués | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 625 | Tombouctou | Goundam | Doukouria | …. | 34 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |  | 0 | 0 | 204 | 102 | 102 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 204 | 102 | 102 | 34 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 270 668,632 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribués | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 625 | Tombouctou | Tombouctou | Tombouctou | …. | 115 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |  | 0 | 0 | 690 | 345 | 345 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 690 | 345 | 345 | 115 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 270 668,632 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribués | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 625 | Tombouctou | Niafunke | Léré | …. | 20 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |  | 0 | 0 | 120 | 60 | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 60 | 60 | 20 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | UNHCR | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 564 586,681 | Réhabilitation de cases banco | # de cases banco réhabilitées | Case banco réhabilitée | 220 | Tombouctou | Tombouctou | Tombouctou | …. | 100 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 600 | 300 | 150 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 600 | 300 | 300 | 100 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | UNHCR | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 564 586,681 | Réhabilitation de cases banco | # de cases banco réhabilitées | Case banco réhabilitée | 220 | Tombouctou | Goundam | Goundam | …. | 40 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 240 | 120 | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 240 | 120 | 120 | 40 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | UNHCR | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 564 586,681 | Réhabilitation de cases banco | # de cases banco réhabilitées | Case banco réhabilitée | 220 | Tombouctou | Niafunke | Léré | …. | 80 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 480 | 240 | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 480 | 240 | 240 | 80 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | UNHCR | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 564 586,681 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribués | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 180 | Tombouctou | Goundam | Gargando | …. | 50 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 300 | 150 | 75 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 150 | 150 | 50 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | UNHCR | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 564 586,681 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribués | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 180 | Tombouctou | Gourma Rharous | Haribomo | …. | 89 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 534 | 267 | 133.5 | [9 empty] | 534 | 267 | 267 | 89 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | UNHCR | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 564 586,681 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribués | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 180 | Tombouctou | Goundam | Douekire | …. | 41 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 246 | 123 | 61.5 | [9 empty] | 246 | 123 | 123 | 41 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 270 736,356 | Réhabilitation de cases banco | # de cases banco réhabilitées | Case banco réhabilitée | 40 | Tombouctou | Tombouctou | Tombouctou | …. | 10 | 2016-01-01 | 2017-02-03 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 60 | 30 | 30 | 10 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 270 736,356 | Réhabilitation de cases banco | # de cases banco réhabilitées | Case banco réhabilitée | 40 | Tombouctou | Goundam | Goundam | …. | 10 | 2016-01-01 | 2017-02-03 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 60 | 30 | 30 | 10 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 270 736,356 | Réhabilitation de cases banco | # de cases banco réhabilitées | Case banco réhabilitée | 40 | Tombouctou | Niafunke | Niafounké | …. | 20 | 2016-01-01 | 2017-02-03 |  |  |  | 120 | [8 empty] | 120 | 60 | 60 | 20 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 270 736,356 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribué | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 309 | Tombouctou | Tombouctou | Tombouctou | …. | 37 | 2016-01-01 | 2017-02-03 | 186 | [8 empty] | 36 |  |  | 222 | 111 | 111 | 37 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 270 736,356 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribué | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 309 | Tombouctou | Tombouctou | Alafia | …. | 81 | 2016-01-01 | 2017-02-03 | 36 | [8 empty] | 450 |  |  | 486 | 243 | 243 | 81 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 270 736,356 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribué | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 309 | Tombouctou | Tombouctou | Ber | …. | 101 | 2016-01-01 | 2017-02-03 | 36 | [8 empty] | 570 |  |  | 606 | 303 | 303 | 101 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 270 736,356 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribué | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 309 | Tombouctou | Tombouctou | Bourem Inaly | …. | 15 | 2016-01-01 | 2017-02-03 | 90 | [11 empty] | 90 | 45 | 45 | 15 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 270 736,356 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribué | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 309 | Tombouctou | Goundam | Douekiré | …. | 5 | 2016-01-01 | 2017-02-03 | 30 | [11 empty] | 30 | 15 | 15 | 5 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 270 736,356 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribué | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 309 | Tombouctou | Gourma Rharous | Haribomo | …. | 10 | 2016-01-01 | 2017-02-03 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 10 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 270 736,356 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribué | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 309 | Tombouctou | Tombouctou | Lafia | …. | 30 | 2016-01-01 | 2017-02-03 | 174 | [8 empty] | 6 |  |  | 180 | 90 | 90 | 30 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 270 736,356 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribué | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 309 | Tombouctou | Tombouctou | Salam | …. | 30 | 2016-01-01 | 2017-02-03 | [9 empty] | 180 |  |  | 180 | 90 | 90 | 30 | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | UNHCR | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 420 041,893 | Réhabilitation de cases banco | # de cases banco réhabilitées | Case banco réhabilitée | 100 |  |  |  | …. | [19 empty] | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | UNHCR | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 420 041,893 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribué | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 290 |  |  |  | …. | [19 empty] | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 269 561,850 | Réhabilitation de cases banco | # de cases banco réhabilitées | Case banco réhabilitée | 40 |  |  |  | …. | [19 empty] | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
CRL | MAE | Reconstruction de l'habitat et des infrastructures éducatives de base dans la région de Tombouctou | 269 561,850 | Distribution de kits cases Peul | # de kits distribué | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 210 |  |  |  | …. | [19 empty] | Le budget total englobe les volets WASH et WASH in School
ACTED | UNHCR | Amélioration des conditions de retour et d’accès aux services sociaux de base dans les régions de Gao et Mopti | 691 748,231 | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit | 60 | Mopti | Douentza | Haire | …. | 60 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 60
ACTED | UNHCR | Amélioration des conditions de retour et d’accès aux services sociaux de base dans les régions de Gao et Mopti | 691 748,231 | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit | 49 | Gao | Gao | Ntillit | …. | 49 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 42 | 21 | 21 | 5 | 3 | 2 |  |  |  | 2
ACTED | UNHCR | Amélioration des conditions de retour et d’accès aux services sociaux de base dans les régions de Gao et Mopti | 691 748,231 | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit | 71 | Gao | Gao | Gao | …. | 71 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 56 | 28 | 28 | [6 empty] | 15 | 7 | 8
ACTED | UNHCR | Amélioration des conditions de retour et d’accès aux services sociaux de base dans les régions de Gao et Mopti | 691 748,231 | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit | 120 | Menaka | Menaka | Menaka | …. | 120 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 120 | 60 | 60
ACTED | UNHCR | Amélioration des conditions de retour et d’accès aux services sociaux de base dans les régions de Gao et Mopti | 691 748,231 | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit | 120 | Menaka | Anderamboukane | Aderanboukane | …. | 120 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 120 | 60 | 60
ACTED | UNHCR | Amélioration des conditions de retour et d’accès aux services sociaux de base dans les régions de Gao et Mopti | 691 748,231 | Distribution de kit outils/matériaux de construction aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # des kits outils/matériaux de construction pour les rétounés, rapatriés, PDIs,et populations d'accueil vulnèrables | Kit outils/ kit matériaux de construction | 60 | Mopti | Douentza | Haire | …. | 60 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 60
ACTED | UNHCR | Amélioration des conditions de retour et d’accès aux services sociaux de base dans les régions de Gao et Mopti | 691 748,231 | Distribution de kit outils/matériaux de construction aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # des kits outils/matériaux de construction pour les rétounés, rapatriés, PDIs,et populations d'accueil vulnèrables | Kit outils/ kit matériaux de construction | 49 | Gao | Gao | Ntillit | …. | 49 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 42 | 21 | 21 | 5 | 3 | 2 |  |  |  | 2
ACTED | UNHCR | Amélioration des conditions de retour et d’accès aux services sociaux de base dans les régions de Gao et Mopti | 691 748,231 | Distribution de kit outils/matériaux de construction aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # des kits outils/matériaux de construction pour les rétounés, rapatriés, PDIs,et populations d'accueil vulnèrables | Kit outils/ kit matériaux de construction | 71 | Gao | Gao | Gao | …. | 71 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 56 | 28 | 28 | [6 empty] | 15 | 7 | 8
ACTED | UNHCR | Amélioration des conditions de retour et d’accès aux services sociaux de base dans les régions de Gao et Mopti | 691 748,231 | Distribution de kit outils/matériaux de construction aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # des kits outils/matériaux de construction pour les rétounés, rapatriés, PDIs,et populations d'accueil vulnèrables | Kit outils/ kit matériaux de construction | 120 | Menaka | Menaka | Menaka | …. | 120 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 120 | 60 | 60
ACTED | UNHCR | Amélioration des conditions de retour et d’accès aux services sociaux de base dans les régions de Gao et Mopti | 691 748,231 | Distribution de kit outils/matériaux de construction aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # des kits outils/matériaux de construction pour les rétounés, rapatriés, PDIs,et populations d'accueil vulnèrables | Kit outils/ kit matériaux de construction | 120 | Menaka | Anderamboukane | Aderanboukane | …. | 120 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 120 | 60 | 60
ACTED | UNICEF | Réponse d’urgence aux inondations dans la Région de Ségou et lutte contre la malnutrition via l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement dans la Région de Mopti | 670 323,839 | Distribution de NFI pour les populations vulnérables victimes d'inondations | # des kits NFI distribués aux ménages vulnèrables victimes d'inondation | Kit NFI | 597 | MOPTI | Mopti |  | …. | 597 | 2012-10-18 | 2013-11-30 | [9 empty] | 597
ACTED | SDC | Renforcement de la cohésion sociale et de lé résilience des populations dans la région de Menaka | 633 159,00 | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI | 294 | MENAKA | Menaka | Alaka | …. | 294 | 2016-06-07 | 2017-01-31 | [6 empty] | 294
ACTED | BPRM | Ensure self-reliance and promote durable solution for Malian refugees, repatriates and returnees through a cross borders strategies in Mali and Niger | 800,000.00 | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI | 288 | MENAKA | Menaka |  | …. | 288 | 08/15/2016 | 05/15/2017 | 288
CRS | CRS | "SIGIDA JO" Reponse d'urgence aux personnes affectees par les inondations dans les regions de Sikasso, Segou et Mopti | 167,275$ | Distribution de kit outils/matériaux de construction en faveur des populations vulnérables victimes d'inondation | # de kits outils/matériaux de construction distribués aux ménages victimes d'inondations | Kit minimum abris d'urgence (bâches, cordes, natte…) | 125 | Segou | Bla | Tona |  | 125 | 2016-08-27 | 2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 119 | 6 | 750 | 375 | 375 | 125 | Activites realisees a travers l'organisation des foires aux materiels et materiaux de contruction
CRS | CRS | "SIGIDA JO" Reponse d'urgence aux personnes affectees par les inondations dans les regions de Sikasso, Segou et Mopti |  | Distribution de kit outils/matériaux de construction en faveur des populations vulnérables victimes d'inondation | # de kits outils/matériaux de construction distribués aux ménages victimes d'inondations | Kit minimum abris d'urgence (bâches, cordes, natte…) | 202 | Sikasso | Sikasso | Sikasso |  | 202 | 2016-08-27 | 2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 130 | 72 | 1212 | 606 | 606 | 202
CRS | CRS | "SIGIDA JO" Reponse d'urgence aux personnes affectees par les inondations dans les regions de Sikasso, Segou et Mopti |  | Distribution de kit outils/matériaux de construction en faveur des populations vulnérables victimes d'inondation | # de kits outils/matériaux de construction distribués aux ménages victimes d'inondations | Kit minimum abris d'urgence (bâches, cordes, natte…) | 296 | Mopti | Mopti | Konna |  | 293 | 2016-08-27 | 2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 88 | 130 | 1758 | 879 | 879 | 293
CRS | CRS | "TADIHILT I" Reponse d'urgence aux personnes affectees par le conflit dans le Nord du Mali | 623765 | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits pour les tentes nomades ou abris traditionnels distribuées pour les retournés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI | 963 | Tombouctou | Goundam | Bitangougou |  | 958 | 2015-06-15 | 2015-08-15 | 0 | 0 | 0 | 958 | 596 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Activites realisees a travers des transferts monetaires pour l'achat des NFI
CRS | CRS | Sandji ko Réducation des risques de catastrophes liées aux inondations | 1199571 | Distribution des guides de bonne pratique en construction. Formation de 20 macons a San et 14 macon en Commune IV de Bamako sur la bonne pratique de construction. | Les menages de la commune IV Bamako et de la commune urbaine de San ont acces aux ressources potentiels techniques. |  | Guide : 1780 Macons : 34 |  |  |  |  | 65% guides distribués ; Formation des 24 maçons | Octobre 2016 | 30 septembre 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 312 | 225
CRS | CRS | Sandji ko Réducation des risques de catastrophes liées aux inondations | 1199571 | Distribution des guides de bonne pratique en construction. Formation de 20 macons a San et 14 macon en Commune IV de Bamako sur la bonne pratique de construction. | Les menages de la commune IV Bamako et de la commune urbaine de San ont acces aux ressources potentiels techniques. |  | Guide : 1780 Macons : 35 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 664 | 579 | NA
CRS | OFDA | 'KISILI'' Projet de Mécanisme de réponse d'urgence | 1,082,646 $ | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI | 7000 | TOMBOUCTOU | Gourma-Rharous | Haribomo |  | 914 | 15 Juillet 2016 | 14 Juillet 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6475 | 3286 | 3189 | 0 | 0 | 0 | 6475 | 3286 | 3189 | 914 | Distribution NFIs+Cash
CRS | OFDA | 'KISILI'' Projet de Mécanisme de réponse d'urgence | 1,082,646 $ | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | TOMBOUCTOU | Dire | Dire |  | 310 | 15 Juillet 2016 | 14 Juillet 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3197 | 1508 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 3197 | 1508 | 1689 | 310 | Distribution Cash
CRS | OFDA | 'KISILI'' Projet de Mécanisme de réponse d'urgence | 1,082,646 $ | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | GAO | GAO | GAO |  | 383 | 15 Juillet 2016 | 14 Juillet 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145 | 1675 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 3145 | 1675 | 1470 | 383 | Distribution Cash
CRS | OFDA | 'KISILI'' Projet de Mécanisme de réponse d'urgence | 1,082,646 $ | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | GAO | Bourem | Tarkint |  | 408 | 15 Juillet 2016 | 14 Juillet 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622 | 2019 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 3622 | 2019 | 1603 | 408 | Distribution NFIs
CRS | OFDA | 'KISILI'' Projet de Mécanisme de réponse d'urgence | 1,082,646 $ | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | GAO | GAO | N'TILIT |  | 326 | 15 Juillet 2016 | 14 Juillet 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247 | 1073 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 2247 | 1073 | 1174 | 326 | Distribution NFIs + Cash
CRS | OFDA | 'KISILI'' Projet de Mécanisme de réponse d'urgence | 1,082,646 $ | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | GAO | Bourem | Moudatt |  | 205 | 15 Juillet 2016 | 14 Juillet 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 427 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 427 | 1008 | 205 | Distribution NFIs
CRS | OFDA | 'KISILI'' Projet de Mécanisme de réponse d'urgence | 1,082,646 $ | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | MENAKA | Menaka | Menaka |  | 661 | 15 Juillet 2016 | 14 Juillet 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810 | 1878 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 3810 | 1878 | 1932 | 661 | Distribution Cash
CRS | START Fund Network | "START" Projet de mitigation des risques liés aux inondations | 202766 | Shelter poster distribution, formations de maçons, CFW pour la protection des abris | # de senisbilisation, # de maçons formés | Sensibilisation, formations |  |  |  | Commune IV |  | 8 | 18 octobre 2016 | 2 décembre 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |  |  | 240 |  |  |  | Sensibilisation sur la protection des abris CFW - rembleyage des rues pour empecher l'eau de stagner
CRS | START Fund Network | "START" Projet de mitigation des risques liés aux inondations | 202767 | Shelter poster distribution, formations de maçons, CFW pour la protection des abris | # de senisbilisation, # de maçons formés | Sensibilisation, formations |  | TOMBOUCTOU | Goundam | Tonka |  | 8 | 18 octobre 2016 | 2 décembre 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 |  |  | 620 |  |  |  | Sensibilisation sur la protection des abris CFW - construction de digues pour protéger les maisons contre la crue Formation de 5 maçons
CRS | START Fund Network | "START" Projet de mitigation des risques liés aux inondations | 202768 | Shelter poster distribution, formations de maçons, CFW pour la protection des abris | # de senisbilisation, # de maçons formés | Sensibilisation, formations |  | TOMBOUCTOU | Niafunke | Souboundou, Soumpi |  | 16 | 18 octobre 2016 | 2 décembre 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 |  |  | 1240 |  |  |  | Sensibilisation sur la protection des abris CFW - construction de digues pour protéger les maisons contre la crue Formation de 5 maçons
CRS | START Fund Network | "START" Projet de mitigation des risques liés aux inondations | 202769 | Shelter poster distribution, formations de maçons, CFW pour la protection des abris | # de senisbilisation, # de maçons formés | Sensibilisation, formations |  | TOMBOUCTOU | Dire | Tinguregueif |  | 16 | 18 octobre 2016 | 2 décembre 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 |  |  | 620 |  |  |  | Sensibilisation sur la protection des abris CFW - construction de digues pour protéger les maisons contre la crue Formation de 5 maçons
CRS | START Fund Network | "START" Projet de mitigation des risques liés aux inondations | 202770 | Shelter poster distribution, formations de maçons, CFW pour la protection des abris | # de senisbilisation, # de maçons formés | Sensibilisation, formations |  | MOPTI | Djenné | Kewa |  | 8 | 18 octobre 2016 | 2 décembre 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |  |  | 360 |  |  |  | Sensibilisation sur la protection des abris CFW - construction de digues pour protéger les maisons contre la crue Formation de 5 maçons
CRS | START Fund Network | "START" Projet de mitigation des risques liés aux inondations | 202771 | Shelter poster distribution, formations de maçons, CFW pour la protection des abris | # de senisbilisation, # de maçons formés | Sensibilisation, formations |  |  | San | San, Sy |  | 16 | 18 octobre 2016 | 2 décembre 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 |  |  | 1530 |  |  |  | Sensibilisation sur la protection des abris CFW - construction de digues pour protéger les maisons contre la crue Formation de 5 maçons
CRS | START Fund Network | 'START'' NIONO PROJECT | 249938 | Réponse d'uregnce : Distribution en abris, livelihood et WASH pour les PDIs de MACINA à NIONO | 1300 ménages deplacés internes de Macina à NIONO ont accés à une assistance d'urgence dans le domaine des abris, du livelihood et du WASH | Kit NFI | 1300 | SEGOU | NIONO | Diabaly |  | 418 | 15 Avril 2017 | 30 Mai 2017 | [7 empty] | 1271 | 1145 |  |  |  |  | 1271 | 1145 | 418 | Distribution NFIs+Cash+Touteau d'aliment bétail et Sensibilisation sur le WASH
CRS | START Fund Network | 'START'' NIONO PROJECT | 249938 | Réponse d'uregnce : Distribution en abris, livelihood et WASH pour les PDIs de MACINA à NIONO | 1300 ménages deplacés internes de Macina à NIONO ont accés à une assistance d'urgence dans le domaine des abris, du livelihood et du WASH | Kit NFI |  | SEGOU | NIONO | Kalasiguida |  | 187 | 16 Avril 2017 | 31 Mai 2017 | [7 empty] | 532 | 551 |  |  |  |  | 532 | 551 | 187 | Distribution NFIs+Cash+Touteau d'aliment bétail et Sensibilisation sur le WASH
CRS | START Fund Network | 'START'' NIONO PROJECT | 249938 | Réponse d'uregnce : Distribution en abris, livelihood et WASH pour les PDIs de MACINA à NIONO | 1300 ménages deplacés internes de Macina à NIONO ont accés à une assistance d'urgence dans le domaine des abris, du livelihood et du WASH | Kit NFI |  | SEGOU | NIONO | Mariko |  | 48 | 17 Avril 2017 | 32 Mai 2017 | [7 empty] | 109 | 104 |  |  |  |  | 109 | 104 | 48 | Distribution NFIs+Cash+Touteau d'aliment bétail et Sensibilisation sur le WASH
CRS | START Fund Network | 'START'' NIONO PROJECT | 249938 | Réponse d'uregnce : Distribution en abris, livelihood et WASH pour les PDIs de MACINA à NIONO | 1300 ménages deplacés internes de Macina à NIONO ont accés à une assistance d'urgence dans le domaine des abris, du livelihood et du WASH | Kit NFI |  | SEGOU | NIONO | Yeredon Saniona |  | 88 | 18 Avril 2017 | 33 Mai 2017 | [7 empty] | 244 | 252 |  |  |  |  | 244 | 252 | 88 | Distribution NFIs+Cash+Touteau d'aliment bétail et Sensibilisation sur le WASH
CRS | START Fund Network | 'START'' NIONO PROJECT | 249938 | Réponse d'uregnce : Distribution en abris, livelihood et WASH pour les PDIs de MACINA à NIONO | 1300 ménages deplacés internes de Macina à NIONO ont accés à une assistance d'urgence dans le domaine des abris, du livelihood et du WASH | Kit NFI |  | SEGOU | NIONO | Pogo |  | 15 | 19 Avril 2017 | 34 Mai 2017 | [7 empty] | 42 | 38 |  |  |  |  | 42 | 38 | 15 | Distribution NFIs+Cash+Touteau d'aliment bétail et Sensibilisation sur le WASH
CRS | START Fund Network | 'START'' NIONO PROJECT | 249938 | Réponse d'uregnce : Distribution en abris, livelihood et WASH pour les PDIs de MACINA à NIONO | 1300 ménages deplacés internes de Macina à NIONO ont accés à une assistance d'urgence dans le domaine des abris, du livelihood et du WASH | Kit NFI |  | SEGOU | NIONO | Niono |  | 72 | 20 Avril 2017 | 35 Mai 2017 | [7 empty] | 221 | 220 |  |  |  |  | 221 | 220 | 72 | Distribution NFIs+Cash+Touteau d'aliment bétail et Sensibilisation sur le WASH
CRS | START Fund Network | 'START'' NIONO PROJECT | 249938 | Réponse d'uregnce : Distribution en abris, livelihood et WASH pour les PDIs de MACINA à NIONO | 1300 ménages deplacés internes de Macina à NIONO ont accés à une assistance d'urgence dans le domaine des abris, du livelihood et du WASH | Kit NFI |  | SEGOU | NIONO | Toridagako |  | 218 | 21 Avril 2017 | 36 Mai 2017 | [7 empty] | 892 | 782 |  |  |  |  | 892 | 782 | 218 | Distribution NFIs+Cash+Touteau d'aliment bétail et Sensibilisation sur le WASH
CRS | START Fund Network | 'START'' NIONO PROJECT | 249938 | Réponse d'uregnce : Distribution en abris, livelihood et WASH pour les PDIs de MACINA à NIONO | 1300 ménages deplacés internes de Macina à NIONO ont accés à une assistance d'urgence dans le domaine des abris, du livelihood et du WASH | Kit NFI |  | SEGOU | NIONO | Sokolo |  | 230 | 22 Avril 2017 | 37 Mai 2017 | [7 empty] | 821 | 677 |  |  |  |  | 821 | 677 | 230 | Distribution NFIs+Cash+Touteau d'aliment bétail et Sensibilisation sur le WASH
CRS | START Fund Network | 'START'' NIONO PROJECT | 249938 | Réponse d'uregnce : Distribution en abris, livelihood et WASH pour les PDIs de MACINA à NIONO | 1300 ménages deplacés internes de Macina à NIONO ont accés à une assistance d'urgence dans le domaine des abris, du livelihood et du WASH | Kit NFI |  | SEGOU | NIONO | Sirfila Boundy |  | 24 | 23 Avril 2017 | 38 Mai 2017 | [7 empty] | 60 | 52 |  |  |  |  | 60 | 52 | 24 | Distribution NFIs+Cash+Touteau d'aliment bétail et Sensibilisation sur le WASH
CRS | START Fund Network | 'START'' NIONO PROJECT | 249938 | Réponse d'uregnce : Distribution en abris, livelihood et WASH pour les PDIs de MACINA à NIONO | 1300 ménages deplacés internes de Macina à NIONO ont accés à une assistance d'urgence dans le domaine des abris, du livelihood et du WASH | Kit minimum abris d'urgence (bâches, cordes, natte…) | 1300 | SEGOU | NIONO | Diabaly |  | 418 | 15 Avril 2017 | 30 Mai 2017
CRS | START Fund Network | 'START'' NIONO PROJECT | 249938 | Réponse d'uregnce : Distribution en abris, livelihood et WASH pour les PDIs de MACINA à NIONO | 1300 ménages deplacés internes de Macina à NIONO ont accés à une assistance d'urgence dans le domaine des abris, du livelihood et du WASH | Kit minimum abris d'urgence (bâches, cordes, natte…) |  | SEGOU | NIONO | Kalasiguida |  | 187 | 16 Avril 2017 | 31 Mai 2017
CRS | START Fund Network | 'START'' NIONO PROJECT | 249938 | Réponse d'uregnce : Distribution en abris, livelihood et WASH pour les PDIs de MACINA à NIONO | 1300 ménages deplacés internes de Macina à NIONO ont accés à une assistance d'urgence dans le domaine des abris, du livelihood et du WASH | Kit minimum abris d'urgence (bâches, cordes, natte…) |  | SEGOU | NIONO | Mariko |  | 48 | 17 Avril 2017 | 32 Mai 2017
CRS | START Fund Network | 'START'' NIONO PROJECT | 249938 | Réponse d'uregnce : Distribution en abris, livelihood et WASH pour les PDIs de MACINA à NIONO | 1300 ménages deplacés internes de Macina à NIONO ont accés à une assistance d'urgence dans le domaine des abris, du livelihood et du WASH | Kit minimum abris d'urgence (bâches, cordes, natte…) |  | SEGOU | NIONO | Yeredon Saniona |  | 88 | 18 Avril 2017 | 33 Mai 2017
CRS | START Fund Network | 'START'' NIONO PROJECT | 249938 | Réponse d'uregnce : Distribution en abris, livelihood et WASH pour les PDIs de MACINA à NIONO | 1300 ménages deplacés internes de Macina à NIONO ont accés à une assistance d'urgence dans le domaine des abris, du livelihood et du WASH | Kit minimum abris d'urgence (bâches, cordes, natte…) |  | SEGOU | NIONO | Pogo |  | 15 | 19 Avril 2017 | 34 Mai 2017
CRS | START Fund Network | 'START'' NIONO PROJECT | 249938 | Réponse d'uregnce : Distribution en abris, livelihood et WASH pour les PDIs de MACINA à NIONO | 1300 ménages deplacés internes de Macina à NIONO ont accés à une assistance d'urgence dans le domaine des abris, du livelihood et du WASH | Kit minimum abris d'urgence (bâches, cordes, natte…) |  | SEGOU | NIONO | Niono |  | 72 | 20 Avril 2017 | 35 Mai 2017
CRS | START Fund Network | 'START'' NIONO PROJECT | 249938 | Réponse d'uregnce : Distribution en abris, livelihood et WASH pour les PDIs de MACINA à NIONO | 1300 ménages deplacés internes de Macina à NIONO ont accés à une assistance d'urgence dans le domaine des abris, du livelihood et du WASH | Kit minimum abris d'urgence (bâches, cordes, natte…) |  | SEGOU | NIONO | Toridagako |  | 218 | 21 Avril 2017 | 36 Mai 2017
CRS | START Fund Network | 'START'' NIONO PROJECT | 249938 | Réponse d'uregnce : Distribution en abris, livelihood et WASH pour les PDIs de MACINA à NIONO | 1300 ménages deplacés internes de Macina à NIONO ont accés à une assistance d'urgence dans le domaine des abris, du livelihood et du WASH | Kit minimum abris d'urgence (bâches, cordes, natte…) |  | SEGOU | NIONO | Sokolo |  | 230 | 22 Avril 2017 | 37 Mai 2017
CRS | START Fund Network | 'START'' NIONO PROJECT | 249938 | Réponse d'uregnce : Distribution en abris, livelihood et WASH pour les PDIs de MACINA à NIONO | 1300 ménages deplacés internes de Macina à NIONO ont accés à une assistance d'urgence dans le domaine des abris, du livelihood et du WASH | Kit minimum abris d'urgence (bâches, cordes, natte…) |  | SEGOU | NIONO | Sirfila Boundy |  | 24 | 23 Avril 2017 | 38 Mai 2017
OIM | CERF | Réhabilitation/reconstruction de 160 maisons en banco dans la région de Gao | 320000 | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit | 244 | Gao | Ansongo | Bara | 0 | 93 | 2014-12-15 | 2016-01-30
OIM | CERF |  | …. | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit |  | Gao | Gao | Gao | 0 | 25 | 2014-12-15 | 2016-01-30
OIM | CERF |  | …. | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit |  | Gao | Gao | Gabero | 0 | 31 | 2014-12-15 | 2016-01-30
OIM | CERF |  | …. | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit |  | Gao | Gao | Gounzoureye | 0 | 32 | 2014-12-15 | 2016-01-30
OIM | CERF |  | …. | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit |  | GAO | Bourem | Bourem |  | 32 | 2014-12-15 | 2016-01-30
OIM | CERF |  | …. | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit |  | GAO | Bourem | Bamba |  | 31 | 2014-12-15 | 2016-01-30
OIM | CERF |  | …. |  | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI | 251 | Gao | Ansongo | Bara | 0 | 92 |  | 2016
OIM | CERF |  | …. |  | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | Gao | Gao | Gao | 0 | 30 |  | 2016
OIM | CERF |  | …. |  | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | Gao | Gao | Gabero | 0 | 32 |  | 2016
OIM | CERF |  | …. |  | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | Gao | Gao | Gounzoureye | 0 | 33 |  | 2016
OIM | CERF |  | …. |  | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | GAO | Bourem | Bourem | …. | 31 |  | 2016
OIM | CERF |  | …. |  | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | GAO | Bourem | Bamba | …. | 33 |  | 2016
OIM | CERF |  | …. | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit |  | Mopti | Mopti | Dialloube | …. | 34 |  | 2016
OIM | CERF |  | …. | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit |  | Mopti | Youwarou | Dogo | …. | 15 |  | 2016
OIM | CERF |  | …. | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit |  | Mopti | Youwarou | Gathie | …. | 18 |  | 2016
OIM | CERF |  | …. | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit |  | Mopti | Tenenkou | Kareri | …. | 9 |  | 2016
OIM | CERF |  | …. | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit |  | Mopti | Tenenkou | Toguerekoumbel | …. | 3 |  | 2016
OIM | CERF |  | …. | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit |  | Mopti | Tenenkou | Tenenkou | …. | 21 |  | 2016
OIM | CERF |  | …. |  | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | Mopti | Mopti | Dialloube | …. | 35 |  | 2016
OIM | CERF |  | …. |  | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | Mopti | Youwarou | Dogo | …. | 10 |  | 2016
OIM | CERF |  | …. |  | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | Mopti | Youwarou | Youwarou | …. | 15 |  | 2016
OIM | CERF |  | …. |  | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | Mopti | Youwarou | Gathie | …. | 10 |  | 2016
OIM | CERF |  | …. |  | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | Mopti | Tenenkou | Kareri | …. | 10 |  | 2016
OIM | CERF |  | …. |  | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | Mopti | Tenenkou | Tenenkou | …. | 20 |  | 2016
OIM | OFDA |  | …. | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit |  | Gao | Ansongo | Ansongo | …. | 5 |  | 2016
OIM | OFDA |  | …. | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit |  | GAO | Ansongo | Boura | …. | 1 |  | 2016
OIM | OFDA |  | …. | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit |  | Gao | Gao | Gao | …. | 33 |  | 2016
OIM | OFDA |  | …. | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit |  | Gao | GAO | Anchawadi | …. | 18 |  | 2016
OIM | OFDA |  | …. | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit |  | Gao | Gao | Gounzoureye | …. | 4 |  | 2016
OIM | OFDA |  | …. | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit |  | Menaka | Anderamboukane | Anderamboukane | …. | 12 |  | 2016
OIM | OFDA |  | …. | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit |  | Menaka | Tindermele | Tendermene | …. | 2 |  | 2016
OIM | OFDA |  | …. |  | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | Gao | Ansongo | Ansongo | …. | 8 |  | 2016
OIM | OFDA |  | …. |  | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | GAO | Ansongo | Boura | …. | 11 |  | 2016
OIM | OFDA |  | …. |  | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | Gao | Gao | Gao | …. | 50 |  | 2016
OIM | OFDA |  | …. |  | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | Gao | GAO | Anchawadi | …. | 30 |  | 2016
OIM | OFDA |  | …. |  | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | Gao | GAO | Gounzoureye | …. | 6 |  | 2016
OIM | OFDA |  | …. |  | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | Menaka | Menaka | Menaka | …. | 14 |  | 2016
NRC | SIDA | Assistance d'urgence suite aux inondations | 200000 | Appui en matériel de construction et d'abris pour renforcer les maisons existantes ou construire des abris d'urgence | # de kit minimum abris d'urgence (bâche, corde, natte…) distribués | Kit minimum abris d'urgence (bâches, cordes, natte…) | 700 | Mopti | Tenenkou | Togoro Kotia et Diondiori |  | 700 | 2016-11-01 | 2017-02-28 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3200 | 1600 | 1600 | 2400 | 1200 | 1200 | 5600 | 2800 | 2800 | 700
NRC | SIDA | Protéger les personnes touchées par les conflits et les deplacements en améliorant leurs conditions de vie et en recherchant des solutions durables grâce à la mise en place d'un programme intégré. | 381.902 | Distribution de kit outils/matériaux de construction aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de ménages ayant recu des bons de caisse pour la réhabilitation de leurs maisons | DM | 150 | Gao | Gao | Gao |  | 150 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 75 | 150 |  |  |  | 75 | 75 | 150
NRC | SIDA | Protéger les personnes touchées par les conflits et les deplacements en améliorant leurs conditions de vie et en recherchant des solutions durables grâce à la mise en place d'un programme intégré. |  | Apporter une solution d'hébergement pour repondre aux besoins et sécuriser la protection physique | # de ménages ciblés qui ont reçu des bons pour frais de location | DM | 150 | Gao | Gao | Gao |  | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 150 |  |  |  | 100 | 100 | 200
NRC | SIDA | Protéger les personnes touchées par les conflits et les deplacements en améliorant leurs conditions de vie et en recherchant des solutions durables grâce à la mise en place d'un programme intégré. |  | Formation sur la réhabilitation et la maintenance des abris | # d'hommes et de femmes formés |  | 150 | Gao | Gao | Gao |  | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 150 |  |  |  | 279 | 284 | 563
NRC | SIDA | Protéger les personnes touchées par les conflits et les deplacements en améliorant leurs conditions de vie et en recherchant des solutions durables grâce à la mise en place d'un programme intégré. | 381.902 | Distribution de kit outils/matériaux de construction aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de ménages ayant recu des bons de caisse pour la réhabilitation de leurs maisons | DM | 130 | Gao | Ansongo | Ansongo |  | 130 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | [7 empty] | 70 | 60 | 130
NRC | SIDA | Protéger les personnes touchées par les conflits et les deplacements en améliorant leurs conditions de vie et en recherchant des solutions durables grâce à la mise en place d'un programme intégré. |  | Apporter une solution d'hébergement pour repondre aux besoins et sécuriser la protection physique | # de ménages ciblés qui ont reçu des bons pour frais de location | DM | 130 | Gao | Ansongo | Ansongo |  | 130 | [9 empty] | 70 | 60 | 130
NRC | SIDA | Protéger les personnes touchées par les conflits et les deplacements en améliorant leurs conditions de vie et en recherchant des solutions durables grâce à la mise en place d'un programme intégré. |  | Formation sur la réhabilitation et la maintenance des abris | # d'hommes et de femmes formés |  | 130 | Gao | Ansongo | Ansongo |  | 130 | [9 empty] | 70 | 60 | 130
NRC | SIDA | Protéger les personnes touchées par les conflits et les deplacements en améliorant leurs conditions de vie et en recherchant des solutions durables grâce à la mise en place d'un programme intégré. | 423.016 | Apporter une solution d'hébergement pour repondre aux besoins et sécuriser la protection physique | # de mménages recevant un abri | DM | 360 | Menaka | Menaka | Menaka |  | 200 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | [10 empty] | 911 | 1012 | 1923
NRC | SIDA | Protéger les personnes touchées par les conflits et les deplacements en améliorant leurs conditions de vie et en recherchant des solutions durables grâce à la mise en place d'un programme intégré. |  | Formation sur la réhabilitation et la maintenance des abris | # d'hommes et de femmes formés |  | 720 | Menaka | Menaka | Menaka |  | 723 | [9 empty] | 532 | 191 | 723 |  |  |  | 532 | 191 | 723
NRC | 0FDA | Un soutien intégré au ménages touchés par les conflits vulnérable dans la région de Tombouctou | 198.000 | Apporter une solution d'hébergement pour repondre aux besoins et sécuriser la protection physique | # de ménages dans la zone du programme d'urgence qu reçoivent un abris de transition | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 120 | Tombouctou | Tombouctou | Tombouctou |  | 120 | 2015-06-01 | 2016-05-31 | 15 | 7 | 8 | 27 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 | 40 | 38 | 120 | 183 | 182 | 365
NRC | 0FDA | Un soutien intégré au ménages touchés par les conflits vulnérable dans la région de Tombouctou |  |  |  | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 40 | Tombouctou | Tombouctou | Salam |  | 40 |  |  | 21 | 16 | 5 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 40
NRC | 0FDA | Un soutien intégré au ménages touchés par les conflits vulnérable dans la région de Tombouctou |  |  |  | Tente traditionnelle nomade, case nomade | 240 | Tombouctou | Gourma Rharous | Gourma-Rharous |  | 240 |  |  | 5 | 4 | 1 | 65 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 170 | 95 | 75 | 240
NRC | 0FDA | Un soutien intégré au ménages touchés par les conflits vulnérable dans la région de Tombouctou |  | Formation sur la réhabilitation et la maintenance des abris | # d'hommes et de femmes formés |  | 120 | Tombouctou | Tombouctou | Tombouctou |  | 120 |  |  | 15 | 7 | 8 | 27 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 | 40 | 38 | 120
NRC | 0FDA | Un soutien intégré au ménages touchés par les conflits vulnérable dans la région de Tombouctou |  |  |  |  | 40 | Tombouctou | Tombouctou | Salam |  | 40 |  |  | 21 | 16 | 5 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 40
NRC | 0FDA | Un soutien intégré au ménages touchés par les conflits vulnérable dans la région de Tombouctou |  |  |  |  | 240 | Tombouctou | Gourma Rharous | Gourma-Rharous |  | 240 |  |  | 5 | 4 | 1 | 65 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 170 | 95 | 75 | 240
NRC | ECHO | RRM (Mécanisme de Réponse Rapide) | 800000 | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI | 2500 | MENAKA | Anderamboukane | Tagalate; Tamalate |  | 737 | 2016-03-01 | 2017-03-31 | [6 empty] | 4888 | 2484 | 2404 |  |  |  | 4888 | 2484 | 2404 | 737
NRC | ECHO | RRM (Mécanisme de Réponse Rapide) |  | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | MENAKA | Inekar | Inekar |  | 450 | [8 empty] | 3180 | 1517 | 1663 |  |  |  | 3180 | 1517 | 1663 | 450
NRC | ECHO | RRM (Mécanisme de Réponse Rapide) |  | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | MENAKA | Tindermele | Tindermene |  | 453 | [8 empty] | 2992 | 1489 | 1503 |  |  |  | 2992 | 1489 | 1503 | 453
NRC | ECHO | RRM (Mécanisme de Réponse Rapide) |  | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | MENAKA | Menaka | Essayal M'bahou |  | 343 | [8 empty] | 2382 | 1200 | 1182 |  |  |  | 2382 | 1200 | 1182 | 343
NRC | ECHO | RRM (Mécanisme de Réponse Rapide) |  | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | GAO | Bourem | Tarkint, Almoustrate, Agragaw, Ersane |  | 210 | [8 empty] | 1624 | 838 | 786 |  |  |  | 1624 | 838 | 786 | 210
NRC | ECHO | RRM (Mécanisme de Réponse Rapide) |  | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | MOPTI | Tenenkou | Diafarabe, Togore, Diondiori |  | 2300 | [8 empty] | 17585 | 8364 | 9101 |  |  |  | 17585 | 8364 | 9101 | 2300
NRC | ECHO | RRM (Mécanisme de Réponse Rapide) | 400000 | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI | 2100 | TOMBOUCTOU | Tombouctou |  |  |  | 2017-04-01 | 2018-03-31 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
NRC | ECHO | RRM (Mécanisme de Réponse Rapide) |  | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | MOPTI | Mopti | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
NRC | ECHO | RRM (Mécanisme de Réponse Rapide) |  | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | GAO | Gao | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
NRC | ECHO | RRM (Mécanisme de Réponse Rapide) |  | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | MENAKA | Menaka |  |  | 865 | [8 empty] | 5060 | 2120 | 2940 |  |  |  | 5060 | 2120 | 2940 | 865
IRC | ECHO | RRM (Mécanisme de Réponse Rapide) | 50000 | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI | 250 | MOPTI | Tenenkou |  |  |  | 2017-03-01 | 2018-02-28 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Solidarités | ECHO | RRM (Mécanisme de Réponse Rapide) | 50000 | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI | 250 | TOMBOUCTOU | Goundam |  |  |  | 2017-03-01 | 28/02/208 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ACF | ECHO | RRM (Mécanisme de Réponse Rapide) | 50000 | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI | 250 | GAO | Bourem | Tarkint |  | 244 | 2017-03-01 | 28/02/208 | [6 empty] | 1708 | 854 | 853 |  |  |  | 1708 | 854 | 853 | 244
TSF | UNHCR | Projet d’Appui à la Réintégration des Rapatriés Spontanés Maliens dans les Régions de, Gao, Ménaka et Kidal | 107850.9418 | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit | 55 | Gao | Gao | Gao Ville, Wadicharif | 12 | 12 | 2017-01-01 | 31/12/2017 | 7774 |  |  | 46537 | [12 empty] | Les chiffres des rapatriés individuels sont de 7774 personnes pour la région de Gao, de 1505 pour la région de Kidal et de 10409 pour la région de Menaka. Dans le document partagé par le bailleur la repartition selon le sexe n'est pas defini. De notre coté, nous ne disposons pas encore de tous les chiffres des beneficiaires par genre car les enquetes sont toujours en cours
TSF | UNHCR | Projet d’Appui à la Réintégration des Rapatriés Spontanés Maliens dans les Régions de, Gao, Ménaka et Kidal |  | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit | 30 | Gao | Gao | Tilemsi | 0 | 0 | 2017-01-01 | 31/12/2017 | [16 empty] | Les travaux ont commencé pour les beneficiares de Gao
TSF | UNHCR | Projet d’Appui à la Réintégration des Rapatriés Spontanés Maliens dans les Régions de, Gao, Ménaka et Kidal |  | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit | 20 | Gao | Ansongo | Ansongo | 0 | 0 | 2017-01-01 | 31/12/2017 | [16 empty] | Les travaux en cours
TSF | UNHCR | Projet d’Appui à la Réintégration des Rapatriés Spontanés Maliens dans les Régions de, Gao, Ménaka et Kidal |  | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit | 20 | Kidal | Kidal | Kidal | 0 | 0 | 2017-01-01 | 31/12/2017 | 1505 |  |  | 2122 | [12 empty] | Les travaux n'ont pas encore debute
TSF | UNHCR | Projet d’Appui à la Réintégration des Rapatriés Spontanés Maliens dans les Régions de, Gao, Ménaka et Kidal |  | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit | 60 | Menaka | Menaka | Menaka | 0 | 0 | 2017-01-01 | 31/12/2017 | 10409 | [15 empty] | Identification des beneficiaires en cours
TSF | UNHCR | Projet d’Appui à la Réintégration des Rapatriés Spontanés Maliens dans les Régions de, Gao, Ménaka et Kidal |  | Construction/réhabilitation d'habitations aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # d’habitats réhabilités ou construits pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil vulnèrables | Habitat réhabilité/reconstruit | 70 | Menaka | Menaka | Anderamboukane | 0 | 0 | 2017-01-01 | 31/12/2017 |  |  |  | 50124 | [12 empty] | Identification des beneficiaires en cours
CICR | ….. | ….. |  | Distribution des kits NFI aux populations vulnérables rapatriées, retournées, PDI, communautés hôtes | # de kits NFI distribués pour les rétounés, rapatriés, PDIs et populations d'accueil | Kit NFI |  | Segou | Niono |  |  | 712 |  | 2017 | [15 empty] | 712
Note on M83: Alexandra Van Marck: 65 guides distribués : macons; les caritas, leaders communautaires; autorités communales, services techniques

## apercu-projet
Aperçu général des projets abris au Mali, 2015-2017
22 juin 2017
Nombre d'acteurs par secteur et par région par thématique et par régoin |  |  | Nombre d'habitats banco réhabilités/reconstruits et cases nomades fournies, total par cercle, 2015-2017
| Abris | NFI
GAO | 2 | 2
MENAKA | 1 | 3 | Anderamboukane | 132
MOPTI | 2 | 1 | Ansongo | 129
SEGOU | 1 | 1 | Bourem | 63
TOMBOUCTOU | 2 | 3 | Douentza | 236
KIDAL | 1 |  | Gao | 333
|  |  | Goundam | 310
|  |  | Tindermele | 2
|  |  | Menaka | 250
|  |  | Mopti | 58
|  |  | Gourma Rharous | 601
|  |  | Tenenkou | 33
|  |  | Youwarou | 33
|  |  | Tombouctou | 1184
|  |  | Niafounké | 120
|  |  | Total | 3484
Nombre de cases nomades fournies, 2015-2017
Goundam | 245
Gourma Rharous | 569
Niafounké | 20
Tombouctou | 913
Total | 1747 |  |  |  | Nombre de Kit NFI distribués par cercle, 2015-2017
[5 empty] | Goundam | 958
[5 empty] | Anderamboukane | 737
[5 empty] | Ansongo | 111
[5 empty] | Bourem | 1131
[5 empty] | Dire | 310
[5 empty] | Gao | 890
[5 empty] | Inekar | 450
[5 empty] | Menaka | 2465
Nombre d'habitats en banco réhabilités |  |  |  |  | Mopti | 35
Anderamboukane | 132 |  |  |  | Gourma Rharous | 914
Ansongo | 129 |  |  |  | Tenenkou | 2330
Bourem | 63 |  |  |  | Tindermene | 453
Douentza | 236 |  |  |  | Youwarou | 35
Gao | 333 |  |  |  | Niono | 2012
Goundam | 65 |  |  |  | Total | 12831
Gourma Rharous | 32
Menaka | 250
Mopti | 58
Niafounké | 100
Tenenkou | 33
Tindermele | 2
Tombouctou | 271
Youwarou | 33
Total | 1737
Réalisations par organisation. Réhabilitation d'habitats, fournitures de cases nomades, abris d'urgence, kit NFI. 2015-2017
| ABRIS | NFI
ACF |  | 244
ACTED | 420 | 582
CRL/UNHCR | 1783
CRS | 1920 | 5465
NRC | 1860 | 5358
OIM | 419 | 470
STOP SAHEL/UNHCR | 450
TSF/UNHCR (*) | 12
CICR (**) |  | 712
Total | 6864 | 12831
(*) Projet démarré en 2017
(**) données non communiquées
Projets en cours, de réabilitation d'habitats et de fournitures de cases nomade 2017 | [6 empty] | Type d'assistance fournie en matière d'abris
| Quantités ciblées | Quantitées réalisées | [5 empty] | Organisations | Quantités
CRL/UNHCR | 390 | [5 empty] | Habitats en banco réhabilités | CR lux, NRC, OIM, TSF, Stop Sahel | 1737 | 22.21%
TSF/UNHCR | 255 | 12 |  |  |  |  | Cases nomades fournies | CR lux, NRC, TSF, Stop Sahel | 2705 | 34.58%
Stop Sahel/UNHCR | 200 | [5 empty] | Abris d'urgence | CRS, NRC | 2620 | 33.5%
Total | 845 | 12 |  |  |  |  | Don de cash (loyer) | Acted | 760 | 9.716%
[7 empty] | Total |  | 7822
[8 empty] | Nombre | Pourcentage
[7 empty] | Nombre total de maisons en banco réhabilitées | 1737 | 49.86%
[7 empty] | Nombre total de cases nomades fournies | 1747 | 50.14%
[7 empty] | Total | 3484
Réalisations par organisation. kit NFI. 2015-2017
| ACF | 244
| ACTED | 582
| CRS | 5465
| NRC | 5358
| OIM | 470
| CICR (**) | 712
| Total | 12831