9.X  Clúster de Abrigo

1. Objectivo Geral

Reduzir as vulnerabilidades relacionadas com os assentamentos humanos, o abrigo e os itens domésticos essenciais da população afectada por um desastre em Moçambique.

1.2 Objectivos específicos

(1) Mitigação e Prevenção: a vulnerabilidade ás calamidades tem sido reduzida por meio do fornecimento de assistência e capacidade para o Governo, Sociedade Civil e Comunidades, tanto ao nível nacional e local, para providenciar abrigo resistente, planeamento adequado, serviços básicos e sociais, e infra-estruturas,  em coordenação com outros grupos.

(2) Preparação e Resposta: o Governo, Sociedade Civil e Comunidades estão bem preparados para responder as necessidades da população afectada, em especial as famílias e pessoas mais vulneráveis, providenciando abrigo provisório e bens domésticos essenciais em locais seguros, segundo as normas acordadas para a emergência.

(3) Recuperação rápida e sustentável: a população estão no processo de construção/reconstrução das suas casas em assentamento adequados, de acordo com as normas acordadas para a recuperação rápida, o que continuará até que sejam alcançadas soluções duradouras e sustentáveis.

2. Pressupostos de Planificação específicos para o cluster

- Disponibilidade de recursos (fundos, bens de ajuda humanitária, pessoal qualificado).

- Acesso aos locais afectados (existentes ou novos) onde as pessoas estão a ser abrigadas.

- As comunidades afectadas tem fácil aceso aos serviços e infraestruturas básicas.

- Funcionamento do processo de registo da terra e da propriedade.

- Protecção e promoção de estratégias viáveis de subsistência (meios de vida).

- Disponibilidade de perícia técnica no país para assegurar uma resposta rápida e adequada que tenha em conta os padrões mínimos e directrizes políticas do país e internacionais.

- As instituições do governo e parceiros estão cientes de que a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) poderá assumir a liderança do clúster.

3. Requisitos para intervenção

## 3.1 Actividades a serem realizadas perante uma situação de emergência (mitigação e preparação)

| # | Actividades | Realizadas por | Quando |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Promoção e fortalecimento dos mecanismos de coordenação existentes a nível nacional, local e comunitário. Participação nos encontros do CENOE, COE, HCTe cluster. | Todos os membros (no CTGC só os ministérios e lideres do cluster). | Em curso |
| 2. | Identificação e construção de locais e infraestruturas que possam servir como refúgio seguro e abrigo imediato. | INGC, MOPH-DNHU, MICOA-DNAPOT, membros do cluster liderados pela UN-HABITAT. | Em curso |
| 3. | Criação de um processo de coordenação e consulta entre as iniciativas locais especializadas em abrigo/habitação e planeamento físico. | INGC, MOPH-DNHU, membros do clúster liderados pela UN-HABITAT. | Em curso |
| 4. | Oferecer reforço das capacidades ao nível da comunidade (sensibilização e advocacia) na redução de risco de desastres na componente de habitação e infraestruturas básicas | INGC, MOPH-DNHU, membros do clúster liderados pela UN-HABITAT. | Em curso |
| 5. | Pré-posicionamento de material de socorro | INGC, membros do clúster liderados pela CVM. | Em curso |
| 6. | Preparar pre-acordos com empresas de material de construção para garantir a disponibilidade de material e entrega rápida em todo o país. | INGC, membros do clúster liderados pela CVM. | Em curso |

## 3.2 Actividades a serem realizadas durante um emergência (resposta)

| # | Actividades | Realizadas por | Quando |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Participação nos mecanismos de coordenação existentes ao nível nacional, local e comunitário (CENOE sector infraestruturas), COE, HCT, cluster ...) | INGC, MICOA-DNAPOT, MOPH-DNHU, membros do cluster lideradas por CVM (ou FICV). | durante a emergência |
| 2. | Oferecer abrigo imediato em infra-estruturas existentes e locais seguros e adequados para as pessoas afectadas. | INGC, MICOA-DNAPOT, MOPH-DNHU, membros do clúster liderados por CVM (ou FICV). | Imediatamente após a ocorrência da emergência |
| 3. | Participação nas actividades de avaliação de necessidades (multi-sectorial e abrigo, e monitoria continua). | INGC, MOPH-DNHU autoridades locais, membros do clúster liderados pela CVM (ou FICV). | Imediatamente após a ocorrência da emergência |
| 4. | Determinar a localização de centros de acomodação e criar um sistema rápido de registo. Distribuir material de abrigo de emergência. | INGC, autoridades locais, MICOA-DNAPOT, MOPH-DNHU, membros do clúster liderados pela CVM (ou FICV). | A partir da primeira semana |
| 5. | Coordenar com outros clusters (exemplo WaSH ou Educação) actividades que podem-se fazer conjuntamente, tais como construção de latrinas o escolas temporárias, o distribuição de Bens não Alimentares (BNA). | INGC, MOPH-DNHU, autoridades locais, membros do clúster liderados pela CVM (ou FICV). | A partir da primeira semana |
| 6. | Fornecer abrigo de emergência e BNA básicos. Incluindo apoio técnico (distribuir manuais, fazer treinos, desenhar e construir protótipos), Mobilizar voluntários ou exercito para apoiar as famílias mais vulneráveis. | INGC, MOPH-DNHU autoridades locais, membros do clúster liderados pela CVM (ou FICV). | A partir da segunda semana |

## 3.4  Actividades a serem realizadas durante a fase pós Emergência (recuperação rápida e sustentável)

| # | Actividades | Realizadas por | Quando |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Avaliação sectorial e monitoria continua das necessidades de abrigo da população, e danos nas casas e infraestruturas (com prioridade para os serviços básicos). | INGC-GACOR, MICOA-DNAPOT, MOPH-DNHU, membros do clúster liderados por UN-HABITAT (ou FICV). | Imediatamente após o final da fase de resposta a emergência. |
| 2. | Planificar a estratégia e medidas de reconstrução dos abrigos e infraestruturas de serviços básicos, incluindo planeamento físico dos assentamentos, de forma participativa. | INGC-GACOR, MICOA-DNAPOT, MOPH-DNHU, membros do cluster liderado por UN-HABITAT (ou FICV). | Dentro de um mês do final da fase de resposta a emergência |
| 3. | Providenciar informação sobre materiais de construção disponíveis localmente. | INGC-GACOR, MOPH-DNHU, membros do cluster liderado por UN-HABITAT (ou FICV). | Dentro de 1 - 2 meses |
| 4. | Mobilizar apoio técnico e material para as actividades de auto-reconstrução, incluindo a capacitação em técnicas de construção seguras e de baixo de custo. | INGC-GACOR, MOPH-DNHU, membros do cluster liderado por UN-HABITAT (ou FICV). | 3 - 6 meses |
| 5. | Apoio na reactivação e desenvolvimento de actividades económicas produtivas, principalmente ligadas a construção de infraestruturas publicas (mercados, armazéns, centros culturais, escolas) que possam servir como refugio em próximas emergências | INGC-GACOR, MOPH-DNHU, membros do cluster liderados por UN-HABITAT, UNDP. | 6 - 12 meses |
| 6. | Desenvolver orientações e estratégias sustentáveis para as áreas consideradas inseguras onde moram comunidades e para os bairros de reassentamento. | INGC-GACOR, MOPH-DNHU, membros do clúster liderado por UN-HABITAT, UNDP. | 6 - 12 meses |
| 7. | Desenvolver orientações para as actividades específicas que afectam o planeamento físico de assentamentos/vilas/bairros. (ie. remoção de escombros e reutilização, reparação/demolições, uso e manejo da terra...) duma forma inclusiva. | INGC-GACOR, MOPH, MICOA, membros do clúster liderado por UN-HABITAT, UNDP. | 6 - 12 meses |

## 4. Necessidades que o cluster precisa para intervir

- Dados desagregados  e continuamente actualizados sobre as necessidades de abrigo da população afectada.

- Desenho dum plano de acção holístico e abrangente, de acordo com as necessidades reais da população afectada, que seja sensível as questões  transversais (nomeadamente crianças, pessoas idosas, pessoas com mobilidade condicionada, género, protecção, HIV/SIDA, Meio Ambiente).

- Recursos financeiros que permitam a realização das actividades de resposta e recuperação (e de redução de riscos).

- Apoio técnico de pessoal experto nas áreas de habitação, urbanismo e infraestruturas (pessoal do governo e parceiros).

## 5. Recursos Humanos

CVM: com: delegações em todas as províncias e na maioria de distritos (uma média de 3 técnicos e 500 voluntários por província). CVM lidera o cluster durante a fase de preparação e resposta a emergências. Em caso duma catástrofe de grande magnitude, uma equipa especializada da Federação Internacional da Cruz Vermelha  (FICV) poderia-se deslocar no pais com o fim de coordenar o cluster.

ONU-HABITAT: líder do cluster na fase pós-emergência. 5 técnicos (arquitectos, engenheiros, geógrafos, especialistas em DRR...) baseados em Maputo.

PNUD: tem um especialista em emergências, com conhecimentos sobre abrigo e assentamentos.

Consorcio COSACA (Concern, Save the children en Care): tem pessoal especialista em emergências e algumas estão a ser treinadas em abrigo.

OIM: pouca presencia no terreno. Ponto focal de HIV/SISA.

UNICEF: um especialista em emergências.

KULIMA: tem alguns arquitectos contratados (nos projectos da instituição).

Visão Mundial: tem 2 pessoas especializadas em emergências, baseadas em Mutarara e Quelimane.

Habitat for Humanity: tem alguns arquitectos trabalhando em projectos de desenvolvimento, em Gaza.

## 6. Materiais preposicionados no pais

O cluster pode cobrir as necessidades de abrigo de emergência de pelo menos 5,900 famílias, mantas para 4,000 famílias e kits de cozinha para 12,000 famílias.

|  | Item | Quantidade | Instituição | Beneficiários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abrigo (Shelter) | Tendas familiares | 1.200 | CVM | 1.200 familias |
|  | Lonas (dimensões 4x6 metros) | 17.000 unidades | CVM e COSACA | 9.500 (2 lonas por família) |
|  | Kits de ferramentas | 4.700 unidades | CVM | 4.700 famílias |
| Utensílios domésticos (Household kits) | Mantas | 12.000 unidades | CVM e COSACA | 4,000 famílias (3 mantas por família) |
|  | Kits de cozinha | 12.000 unidades | CVM e COSACA | 12,000 famílias |

Nota: um kit de abrigo esta composto de 2 lonas e 1 kit de ferramentas.